新乡医学院2018年度国家自然科学基金申报工作进程表

| 时 间 安 排 |  | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2017年11月10日之前 | 1.各院（系、部）组织召开2018年度申报工作动员会。 2.各院（系、部）认真分析2017年度项目函评专家评议意见，总结经验。 3.按照学校工作进程要求，制定出本单位基金申报工作计划并报送科技处备案。 4.科技处邀请河南省国家自然科学基金专家宣讲团来我校专题培训。 |
| 第二阶段 | 11月11日—11月30日 | 1.各单位进行学科组、院（系、部）二级论证（请提前一周将论证时间及地点通知科技处备案）。 2.项目组在论证的基础上认真修改申请书。 |
| 第三阶段 | 12月1日—2018年1月19日 | 根据各学科申报项目情况，各院（系、部）推荐、科技处邀请国内同行知名专家进行修改，分学科集中进行申请书的面对面指导，完成三级论证。 |
| 第四阶段 | 1月20日—2月23日【假期】 | 项目申请人根据修改意见完善申请书或补充实验内容。 |
| 第五阶段 | 2月24日—2月28日 | 各院（系、部）科研秘书负责完成申请书的形式审查，并报送本单位申请书纸质版和汇总表，科技处审核进行最终反馈。 |
|  | 3月1日—3月5日 | 各院（系、部）提交最终版纸质申请书和电子文档（有合作单位的请提前加盖法人单位公章） |
| 第六阶段 | 3月6日—3月10日 | 科技处负责申请书审核、盖章、上传、提交 |
|  | 3月16日—3月20日 | 报送国家基金委员会 |